## Tabelle1
| Nr. | Prio | Status | Bezeichnung | Datum | von | Zust. | Art | Bemerkung | Bemerkung SoftXS | Status SoftXS
Struktur
| 1.1 |  | erledigt | Bereich Projektmanagement mit drei Stellen bezeichnen: Mgt (bisher PM) | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Attribute |  | Update configuration. | OK
| 1.2 |  | erledigt | "Arbeitsgruppen" in "Gruppen" umbenennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 1.3 |  | erledigt | "Arbeitsgruppe wechseln" in "Gruppe wechseln" umbennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 1.4 | 2 | offen | "Baulos wechseln" in "Bereich wechseln" umbennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | Schreibfehler "Rereich wechseln" | Translate. | OK
| 1.5 |  | erledigt | Bezeichnung der Gruppen an aktuelle Struktur anpassen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Struktur |  | Update configuration. | OK
| 1.6 |  | erledigt | Bezeichnung der Gruppen: Abbkürzungen ergänzen -> Los C2, Unterscheidung Los C2a und Los C2b muss unterscheidbar sein | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Struktur |  | Update configuration. | OK
| 1.7 | 1 | offen | Abkürzung und Bezeichnung für Gruppe Gemeinsame Dokumente (Pub), neu Bezeichung: Gemeinsame Dokumente, Abk. GemDok | 2009-11-24 | gmm | Axpo | Begriffe -> Struktur
| 1.8 | 1 | offen | Bezeichnung und Abkürzung Gruppen gleich: z.B. UNT-A2: Unternehmer Los A2, nicht ARGE KW Limmern | 2009-11-24 | gmm | Axpo | Begriffe -> Struktur | Bsp. Bereich Mgt, Gruppe Gemeinsame Dokumente heisst aktuell Axpo
| 1.9 | 1 | offen | Bereich für Mitteilungen und Weisungen der Bauherrschaft | 2009-11-24 | gmm | Axpo | Begriffe -> Struktur
| 1.1 | 2 | offen | Schreibfehler Bereich wechseln: "Rereich wechseln" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
Neues Dokument
Dokumentkopf
| 2.1 |  | erledigt | Dokumenttyp: nur ein Typ, weglassen? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | nur 1 Typ, unsichtbar | Configure a single record in DocumentTypeRef 'Dokument', with layoutId=2, workFlowTypeId=DCAAAARS. Need to create site defines to stop undefined errors. Hide display of input fields: document & layout type | OK
| 2.2 |  | erledigt | Layout Type übersetzen -> Layouttyp | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | nur 1 Typ, unsichtbar | Translate. | OK
| 2.3 |  | erledigt | Attribute "Layout Type" übersetzen und in Rücksprache mit Axpo definieren | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | nur 1 Typ, unsichtbar | See 2.2 | OK
| 2.4 |  | erledigt | Layout Type: wann select title, wann free title? wie entscheidet Benutzer? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | nur 1 Typ, unsichtbar | Delete all except layoutTypeId=2 from DocumentLayoutTypeRef. Need to create site defines to stop undefined errors. | OK
| 2.5 |  | erledigt | Anzahl Titelzeilen, welche zu Layouttyp gehören definieren | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | nur 1 Typ, immer 4 Zeilen | See 2.4 | OK
| 2.6 |  | erledigt | "Bauplan-Nr." umbennen zu "Dokumentindex" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 2.7 |  | erledigt | Auswahllisten für Dokumentindex mit Attributname bezeichen (z.B. anstatt -Auswählen-) | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Bedienung |  | WAIT: He means the select lists for entering the document code. He would like field names next to the select lists. | OK
| 2.8 |  | erledigt | Attribut Projektphase: Standardwert setzen -> Realisierung | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | Set default in SiteSettings.php | OK
| 2.9 | 3 | offen | Laufnummer: System muss Laufnummer automatisch vorgeben | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Neue Funktionalität |  | WAIT: Difficult. Might be possible via search and 'New Document - Copy' | WAIT
| 2.1 |  | erledigt | "Vorgemerkter Titel" umbenennen zu "Titel"? warum vorgemerkt? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | Definitiver Titel in Version | Explained to GMM. No action needed.
| 2.11 |  | erledigt | "Vorgemerkter Massstab" umbenennen zu "Massstab"? warum vorgemerkt? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | Definitiver Massstab in Version | Explained to GMM. No action needed.
| 2.12 | 1 | offen | Attribut "Blatt-Nr" = Teilnummer, welche im Index definiert wird? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | Blatt-Nr in Teilnummer umbenennen | Change DrawingCode definition to copy final component to sheetNo field. | OK
| 2.13 |  | gestrichen | Die Eingaben der Dokumentennummer im Abschnitt „Dokument“ werden erst nach „Speichern“ oder „Ansehen“ im Abschnitt „Klassifizierung“ vorgewählt – umständlicher Weg, wenn man ein Dokument samt Klassifizierung in einem Schritt erfassen will. Ein Knopf „Übernahme Klassifizierung“ würde helfen | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Neue Funktionalität | neue Pendenz: 2.15 | WAIT: Possible solution: Add 'Set Classification' (or similar name) button which does validation, set classification fields and returns to data entry screen. | IN PROGRESS
| 2.14 | 2 | offen | Bezeichnung "Bauplan" umbenennen zu "Dokument | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 2.15 | 3 | offen | Unter "Dokumentindex" gesetzte Attribute automatisch in Klassifizierung übernehmen. | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität | Alternativ Knopf "Attribute in Klassifizierung übernehmen" unter "Dokumentindex"
| 2.16 | 3 | offen | Titel "Neues Dokument - bestätigen" Bedeutung von "bestätigen"? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 2.17 | 3 | offen | Dokumentindexkomponenten standardmässig aufklappen (sichtbar machen) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 2.18 | 2 | offen | Blöcke für Laufnummern zulassen? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS |  | vgl. Nr. 2.9
| 2.19 | 2 | offen | Vorgemerkter Titel: Nur eine Zeile erforderlich (auch bei Version) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
Klassifizierung
| 3.1 |  | erledigt | Attribut Arbeitsgruppe: lässt sich diese ändern (Benutzerrechte)? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | ja | Need to explain to GMM: Erlaubt nur für Manager (RoleSet in app/config/Settings.php)
| 3.2 |  | erledigt | "Arbeitsgruppe" umbenennen zu "Gruppe" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 3.3 | 1 | offen | Fachbereich: Attribut Fachgebiet ist abhängig von Fachbereich | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | Temporary solution: GMM to supply updated (compbined) Fachbereich list which includes the Fachgebeit entries (with longer codes). Then test DrawingCode code entry to make sure it still works.
| 3.4 | 3 | offen | Objektgruppe und Objekte trennen (nächster Version DrawMGT) | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | WAIT: Leave as is until V12.1 | WAIT
| 3.5 | 1 | offen | Kontakte: Kontaktgruppe als Erleichterung der Auswahl | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | WAIT: Leave as is until V12.1 | WAIT
| 3.6 |  | erledigt | Sequenz-Nr. umbenennen zu "Laufnummer"? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 3.7 |  | erledigt | Lage: Nummer löschen (nicht Teil des Indexes) | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute | Abkürzungen definiert | WAIT for GMM: GMM to supply short codes for configuration. We change select list display (Settings-CacheFieldDisplay.php) to display only the name. | OK
| 3.8 |  | erledigt | Stationierung umbennen zu "Tunnelmeter" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 3.9 |  | erledigt | "Höhe" umbenennen zu "Kote" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 3.1 |  | erledigt | Lieferant löschen -> ersetzt durch Kontakt | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | Suppress with custom template. | OK
| 3.11 |  | erledigt | "Referenz extern" umbenennen zu "externe Referenznummer" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 3.12 |  | erledigt | Ist leeres Feld unter Dokumenttyp für Dokumentart reserviert? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | ist unsichtbar | Suppress with custom template. | OK
| 3.13 | 2 | offen | Veröffentlichung: Attributliste anpassen (nicht veröffentlicht, in Bereich veröffentlicht, in Projekt veröffentlicht) | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | PROBLEM: Will have to implement contract/group private flags (on a document basis) | DESIGN
| 3.14 | 1 | offen | Los C2 / NOK, nicht veröffentlichte Dokumente sind nicht in allen Bereichen und Gruppen sichtbar | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Funktionalität |  | PROBLEM: See 3.13 | DESIGN
| 3.15 |  | erledigt | Attribut "Lage" -> 29: Zugangsstollen ZS2 (statt 3) | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Attribute |  | Correct in configuration. | OK
| 3.16 | 2 | offen | Kontakt: Nummer der Gruppentitel löschen, Titel erscheint in Auswahlliste, darf aber nicht gewählt werden | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute | vgl. Nr. 3.5
| 3.17 | 2 | offen | Fachgebiet umbennen in Tätigkeit | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute
| 3.18 | 2 | offen | Attribut Tätigkeit löschen? | 2009-11-24 | gmm | Axpo | Attribute
| 3.19 | 2 | offen | Dokumenttyp umbenennen zu Dokumentart | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute | Übergangslösung
| 3.2 | 2 | offen | Fachbereich in Fachgebiet umbenennen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute | Übergangslösung, vgl. Nr. 3.3
| 3.21 | 2 | offen | Sortierreihenfolgen Attributwerte "Lage": undef zuoberst | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute
| 3.22 | 2 | offen | Attribut Veröffentlichung: Standardwert "nicht veröffentlicht" setzen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität | vgl. Nr. 3.13
| 3.23 | 2 | offen | Bedeutung Attributwerte "Klassifizierungsstatus" : Fertig, Neu, Falsch, Unvollständig | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Attribute | neu?
Dokumentprozess
| 4.1 |  | erledigt | Arbeitsablauf in "Zustimmungsprozess" umbennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | gmm: Bedeutung stimmt nicht für alle verwendeten Zwecke: besser "Dokumentprozess"? | Translate in WorkFlowTypeRef table. | OK
| 4.2 |  | ersetzt | Verfassen (Dokument) und Datum (Revision) ersetzten Prozessschritt erstellt? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | vgl. Nr. 4.7 | GMM to: Supply revision type list (concept, bau, as-built), and remove As-built from Documententyp list. | ??
| 4.3 | 3 | offen | Dokumentprozess standardmässig aufklappen (sichtbar machen) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 4.5 | 2 | offen | "Zustimmungsprozess Baupläne" umbennen zu "Dokumentprozess" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 4.6 | 2 | offen | Neues Attribut "Datum" zu jeder Version | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität | Alternative: Prozessschritt erstellt nur mit Datum, ohne Eintrag unter "Wer", vgl. 4.2
| 4.7 | 2 | offen | "Zustimmungsprozess" umbennen in "Dokumentprozess" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | vgl. Bemerkung zu Nr. 4.1
| 4.8 | 2 | offen | Prozessschritte "Beginn" und "Zeichner" verbergen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 4.9 | 2 | offen | Besteller: Kontaktliste sortieren wie unter Attributen | 2009-11-24 | gmm | Axpo | Begriffe -> Übersetzung | freier Text, statt Liste?
Dokument aktualisieren
| 5.1 |  | erledigt | Gleiche Bezeichnungen verwenden wie bei Dokument erstellen: | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Check for differences between new document and update document. | OK
| 5.2 |  | erledigt | z.B. Dokumentindex anstatt Dokument-Nr. (in "Neu" Bauplan-Nr." | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Check for differences between new document and update document. | OK
| 5.3 |  | erledigt | Attribut Bauplan-Nr. erscheint nicht, in "Neu" löschen, vgl. oben | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | Check for differences between new document and update document. | OK
Neues Dokument durch kopieren
| 6.1 | 3 | offen | Dokumenttyp wird nicht kopiert | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | wird nicht kopiert (gmm, 24.11.) | Bug: SiteClassification 1-4 sind nicht kopiert | OK
| 6.2 | 3 | erledigt | Archiv wird nicht kopiert | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | s. 6.1 | OK
| 6.3 | 1 | erledigt | Veröffentlichung wird nicht kopiert | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | s. 6.1 | OK
| 6.4 | 3 | offen | Nachdem neues Dokument erstellt ist (ohne Version) zum neuen Dokument gehen (nicht zum kopierten) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
Neue Version
Versionskopf
| 7.1 |  | erledigt | Revision in "Version" umbenennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 7.2 |  | erledigt | Revisions-Nr. in "Versionsnr." umbennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 7.3 |  | erledigt | Zweck von "Titel" von Versionen, reicht Beschreibung? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | endgültiger Titel | Explained to GMM. No action needed.
| 7.4 | 2 | offen | Bedeutung von "Setzt Klassifizierungsfelder basierend auf Versionsnr."? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS |  | Falls die Checkbox nicht gewählt macht dies keinen Unterschied
| 7.5 | 1 | offen | Konvention für Versionsnummern festlegen (0,1,2.. / A,B,C) | 2009-11-24 | gmm | Axpo |  | Gut zur Ausführung: Version 0? Vorabzug: Version A-Z?
Klassifizierung
| 8.1 |  | erledigt | Revisionstyp in Versionstyp umbennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 8.2 |  | erledigt | Zweck von Versionstyp? Attributwerte bereits in Dokumentart und Tätigkeit enthalten | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | See 4.2
| 8.3 | 2 | offen | Versionstypen ergänzen (Bau) | 2009-11-24 | gmm | Axpo | Attribute
Dokumentprozess
| 9.1 |  | erledigt | Besteller: "Kontakt" statt "Firma"? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | sortieren vgl. 4.9 | PROBLEM: Wie ist es Site-spezifisch zu lösen? | OK – WorkTypeRef copied to Companies in linthal-configuration.sql
| 9.2 | 1 | offen | Prozessschritt "abgelehnt" umbennen zu "abgelehnt mit Kommentar" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe
| 9.2 | 3 | offen | Mit E-Mail auf neue Aufgaben im Dokumentprozess aufmerksam machen. Z.B. Zustimmung erfordert für Dokument xy bis am ?? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 9.3 | 3 | offen | Dashboard (Meine Pendenzen) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 9.4 | 2 | offen | Falls Zustimmung/Freigabe nicht erteilt wurde, Ersteller mit E-Mail darauf aufmerksam machen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 9.5 | 1 | offen | Kommentar mit "Zustimmung/Freigabe mit Kommentar" bzw. "abgelehnt mit Kommentar" verknüpfen. Der Prozessschritt lässt sich nur abschliessen, wenn Kommentar erstellt wurde | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 9.6 | 1 | offen | Die Freigabe ist ohne Prüfen möglich | 2009-11-24 | hamr | SoftXS | Funktionalität
Datei hochladen
| 10.1 | 2 | erledigt | Titel "Revisionsdatei hochladen" umbenennen nach "Datei hochladen" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 10.2 | 3 | offen | Datei automatisch umbenennen (warnen, falls nicht bereits so benannt) | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Neue Funktionalität |  | WAIT: Possibly allow via a optional checkbox. | IN PROGRESS
| 10.3 | 2 | erledigt | "Nächste" umbenennen zu "weiter" | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 10.4 |  | ersetzt | Es werden grosse Dateien (80 MB PDF und 67 MB ZIP) nicht hochgeladen – das Ganze nach langer Wartezeit und ohne Fehlermeldung. | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Fehler | Über Browser nicht möglich. FTP-Upload in spezielles Verzeichnis. | Explained to GMM. No action needed.
| 10.5 | 3 | offen | Stapelverarbeitung für Hochladen von Dateien (aus Verzeichnis). | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Funktionalität |  | Explained to GMM. No action needed.
| 10.6 | 2 | offen | "Datei hochladen - Bestätigen (1/2)": umbenennen (2/2) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 10.7 | 2 | offen | "Datei zum Server kopiert. Upload drücken um Vorgang abzuschliessen." umbennen, z.B. "Hochladen drücken um Vorgang abzuschliessen" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 10.8 | 1 | offen | Falls Datei nicht hochgeladen werden kann, Fehlermeldung anzeigen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Fehler | vgl. Nr. 10.4
| 10.9 | 3 | offen | FTP-Upload für grosse Dateien einrichten. Auf Upload-Seite maximale Dateigrösse angeben, welche in der Regel über Browser geladen werden kann. | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe
Dokumentenkorb
| 11.1 |  | erledigt | Dokument senden: Von: keine Auswahlliste vorhanden | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | über Benutzerrollen definieren: Sender? | Determine which role required (suspect submitter) and communicate to GMM
| 11.2 |  | erledigt | Schaltfläche "Ausgewählte aus" umbennen, "ausgewählte entfernen"? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | Nicht klar. Original: „Ausgewählte aus Korb entfernen” Neu: “Ausgewählte entfernen” ??? Das Dokument wird erst vopm Korb entfernt!
| 11.3 |  | ersetzt | Schaltfläche mit Prozessschritten umbennen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | vgl. 11.7. - 11.11 | HUH? Not sure what to do | CLARIFY
| 11.4 | 2 | erledigt | Schaltfläche "Dokumente stornieren" -> Bedeutung? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | Auswirkung auf Suche | Explained to GMM. No action needed. | OK
| 11.5 | 2 | erledigt | Schaltfläche "Dokumente aktivieren" -> Bedeutung? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | Auswirkung auf Suche | Explained to GMM. No action needed. | OK
| 11.6 | 2 | erledigt | Schaltfläche "Send Documents" übersetzen | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 11.7 | 2 | offen | Schaltfläche "Neue Dokumentenfreigabe erfassen" -> Bedeutung? | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | vgl. 11.3 | Translate. What text to use? | ???
| 11.8 | 2 | offen | Schaltfläche "Als entworfen setzen" löschen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität | vgl. 11.3
| 11.9 | 2 | offen | Schaltfläche "als genehmigt 1" setzen umbenennen: Zustimmung 1? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | vgl. 11.3
| 11.1 | 2 | offen | neue Schaltfläche "Freigabe" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität | vgl. 11.3
| 11.11 | 2 | offen | neue Schaltfläche "Versand" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität | vgl. 11.3
| 11.12 | 1 | offen | Wie unterscheidet der Benutzer zwischen "Neue Dokumentenfreigabe erfassen" (Submit) und "Dokumente senden" (Transmission?) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
Pendenzenkorb
| 12.1 |  | erledigt | Schaltflächen übersetzen, z.B. Obsolete Comments: gilt generell für Übersetzungen | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 12.2 |  | erledigt | Neue Pendez: wenn Pendenz-Kommentarart nicht zugewiesen erfolgt eine Fehlermeldung: Standard (Allgemein) muss zugewiesen werden | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Funktionalität | es ist immer eine Pendenzart zugewiesen | BUG: Sollte „nicht zugewiesen” nicht erlaubt sein. Suggest deleting the 'select' item from drawmgt-form.xml CommentForm. | OK – option -1 is removed from drawmgt-form.xml
Neue Elemente
| 13.1 |  | erledigt | Übersetzungen korrigieren "Neue Dokumenten", "Neue Benutzern" | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 13.2 | 3 | offen | Bedeutung Schaltfläche "Neu zeigen"? Umbennen zu "Anzahl Elemente neu festlegen"? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
Dokumentlisten / Ansichtsmöglichkeiten (Liste, Suche, Korb)
| 14.1 | 1 | offen | Ansichtsmöglichkeiten definieren | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität |  | Convert and existing list to Erhalten/Freigabe/Versand
| 14.2 | 1 | offen | Ansicht „Klassifizierung“: Spalte „Ort“ muss „Objekt“ heissen, Dokumententyp entspricht nicht dem gewählten Dok-Typ, machen die angezeigten Felder Sinn? | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Funktionalität |  | List are inappriopriate need to discuss: Dokumententyp OK. Der Feld 'code' erscheint. Als hover Feld 'name' ist auch zu sehen,
| 14.3 | 3 | offen | Ansicht „Checkliste“: Zweck / angezeigte Felder? | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Funktionalität |  | WAIT | WAIT
| 14.4 | 3 | offen | Sortieren nach Versionsdatum und Ersteller | 2009-10-28 | gmm | SoftXS | Funktionalität | Erhalten erscheint, Erstellt nicht | Not an issue. Caused by layoutTypeId=3 | OK
| 14.6 | 2 | offen | Spaltenbeschriftung "Anzeigen" umbenennen zu "Datei" (anzeigen erscheint als Tabelleneintrag) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
Administration
| 15.1 |  | erledigt | Korrekte Übersetzunng anpassen „Transaktionsprofilen" | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate. | OK
| 15.2 |  | erledigt | Benutzerfunktionen: „Axpo“ anstelle „NOK“, auch Email-Adressen | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Fix in configuration. | OK
| 15.3 |  | ersetzt | Passwort: Übersetzung der Erklärung ins Deutsche, Korrektur „Aktuelles Passwort“ | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung | vgl. 15.4 | Translate. | OK
| 15.4 | 2 | offen | Passwort: übersetzen: The following password policy has been defined for your site: The password must be at least 6 characters long. The password must contain at least 1 digit (0-9). The password must differ from the login name by at least 4 characters | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
Hilfe
| 16.1 | 2 | offen | Unterpunkte sind nicht ins Deutsche übersetzt | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung |  | Translate.
| 16.2 | 2 | offen | Systemkonfiguration soll die aktuelle Konfiguration darstellen, damit diese dort überprüft werden kann --> verlinken | 2009-10-30 | biem | SoftXS | Funktionalität | Attribute korrekt übersetzten (gemäss Excelliste) | BUG: The original table/field are displayed (or not translated correctly). | OK
| 16.3 | 2 | offen | Support-Kontakt festlegen | 2009-11-24 | gmm | Axpo |  | wer?
Farbgestaltung, Logo DrawMGT
| 17.1 | 2 | offen | Logo Axpo Hydroenergie, Kraftwerke Linth-Limmern | 2009-10-28 | biem | Axpo |  |  | GMM: To send logo. | WAIT
| 17.2 | 2 | offen | Farben Axpo: Rot (RGB 225,0,25), Grau (RGB 87,90,92), Schwarz, Weiss | 2009-10-28 | biem | SoftXS |  | vgl. Axpo_Farben.pdf | Update colors. | WAIT
Bedienung DrawMGT
| 18.1 | 3 | offen | Verlust aller Eingaben wenn „Zurück“ im Internet Explorer gewählt wird sollte verhindert werden | 2009-10-28 | biem | SoftXS | Neue Funktionalität |  | WAIT | WAIT
| 18.2 | 2 | offen | linke Menuliste: Bereich und Gruppe zuoberst? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS |  | Bildschirm häufig zu klein
| 18.3 | 2 | offen | Status oben rechts (Benutzer, Bereich, Gruppe...) verschieben nach oben links | 2009-11-24 | gmm | SoftXS |  | Bildschirm häufig zu klein
Übersetzungen (wo nicht anderswo erwähnt)
| 19.1 | 3 | offen | "speichern" statt "sichern" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.2 | 2 | offen | Kürzlich eingesehene Elemente, Einträge unter "Element" übersetzen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.4 | 3 | offen | Update = aktualisieren | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.5 | 2 | offen | In Dokumentansicht Revision durch Version ersetzen (Revisionsliste, Revision, Revisionsklassifizierung) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.6 | 2 | offen | In Dokumentansicht Titel "Bauplan" durch "Dokument" ersetzen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.7 | 2 | offen | Dokument löschen: Warnung, Das Dokument hat "Revisionen" umbenennen zu "Versionen" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.8 | 3 | offen | Dokument löschen: Warnung, Das Dokument hat Versionen. Möglichkeit ergänzen, "wollen Sie es inkl. allen Versionen trotzdem löschen: Ja/Nein" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 19.9 | 3 | offen | Fehlermeldungen übersetzen. z.B. "An Error Occured - An event occured that the system was not expecting..." | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
| 19.1 | 2 | offen | Fehlermeldungen übersetzen. z.B.: Unexpected upload file. Expected file with base name: Got file with base name: | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe -> Übersetzung
Benutzerrollen
| 20.1 | 1 | offen | Bedeutung der Rollen dokumentieren: insbesondere "Sender", "Subscriber-??" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
Kommentar/Pendenz
Neue Pendenz / Neuer Kommentar
| 21.1 | 1 | offen | Pendenztypen definieren | 2009-11-24 | gmm | Axpo
| 21.1 | 1 | offen | Aufgabentyp "Zustimmung abgelehnt" definieren | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Begriffe
| 21.2 | 2 | offen | Aufgabentyp "Koordination" mit Zugriffsrecht (View, Comment) auf die verknüpften Dokumente definieren | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 21.3 | 2 | offen | Pendenzkopf: Zusammenfassung | 2009-11-24 | gmm
| 21.4 | 2 | offen | Pendenzkopf: Next Action übersetzen | 2009-11-24 | gmm
| 21.5 | 2 | offen | Notizarten definieren (Antwort, Frage, Notiz, Offizielle Antwort, Veraltet, Alarm) | 2009-11-24 | gmm | Axpo
| 21.6 | 2 | offen | Attribute aus Dokumentindex auch für Klassifizierung von Pendenzen als zwingend erfoderlich festlegen (gleiche Auswahlhilfe wie für Dokumentindex)? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 21.7 | 2 | offen | Zustimmungsprozess umbennen: Prozess? | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 21.8 | 2 | offen | Statuswerte übersetzen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 21.9 | 2 | offen | Prioriätenwerte übersetzen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 21.1 | 2 | offen | Wichtigkeitwerte übersetzen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 21.11 | 2 | offen | In Verteilerliste beim Erfassen einer neuen Pendenz Herausgeber, Delegiert an, Beauftragter aufführen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 21.12 | 2 | offen | Falls Kommentaru aus Dokument erfasst wird, Klassifikation aus Dokument als Standardwerte übernehmen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
Erfasste Pendenz
| 22.1 | 2 | offen | Schaltfläche "Ausgewähltes in Korb legen" umbenennen zu "Ausgewählte in Korb legen" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 22.2 | 2 | offen | "Verteiler hinzufügen" umbennen zu "zum Verteiler hinzufügen" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 22.3 | 2 | offen | "Verteiler entfernen" umbennen zu "vom Verteiler entfernen" | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 22.4 | 2 | offen | Liste in "Verteiler entfernen": nur Personen welche im Verteiler auftauchen aufführen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 22.5 | 2 | offen | Listen Verteiler: Sortierreihenfolge? Alphabetisch? alle Kürzel klein schreiben | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 22.6 | 2 | offen | Liste Verteiler: Nachname, Vorname, Firma aufführen? (statt nur Kürzel) -> bei langer Liste hilfreich | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 22.7 | 2 | offen | Dazugehörige Dokumente: Überschrift "Anzeigen" umbenennen zu "Datei" (Link zur Datei heisst schon anzeigen) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
Dokumentsuche
| 23.1 | 3 | offen | Häufige Suchabfragen als Favoriten speichern | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 23.2 | 3 | offen | Neues Suchfeld: Textsuche in allen Feldern | 2009-11-24 | shmi | SoftXS | Funktionalität
Dokumentverlauf / Protokoll
| 24.1 | 3 | offen | Durchgeführte Prozessschritte aufführen | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
| 24.2 | 3 | offen | Verwaltung des Dokumentenversandes (Transmission) | 2009-11-24 | gmm | SoftXS | Funktionalität
Anleitungen Axpo (Wiki)
| 30.1 | 2 | offen | Konventionen Dokumentindex auf Dokumente (Bericht, Protokoll, Aktennotiz usw) | 2009-11-24 | gmm | Axpo
| 30.2 | 2 | offen | Bedeutung Kontakt (Partner) | 2009-11-24 | gmm | Axpo
| 30.3 | 2 | offen | Erfassung von Kommentaren zu Plänen (von Hand einzeichnen und ablegen und in Kommentar auf Ablage referenzieren / von Hand einzeichnen und einscannen / mit Acrobat auf Pdf erfassen) | 2009-11-24 | gmm | Axpo
Anleitungen SoftXS (Wiki)
| 31.1 | 2 | offen | Bedeutung der Farben | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 31.2 | 2 | offen | Rollen: Ursprungsdatei, Ausgabedatei, wer hat auf welche Art zugriff | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 31.3 | 2 | offen | Teilnummer: optional, erlaubte Zeichen, Anzahl Zeichen... | 2009-11-24 | gmm | SoftXS
| 31.4 | 2 | offen | Sende E-Mail zu Pendenz/Kommentar an Verteiler: "Falls nötig" definieren | 2009-11-24 | gmm | SoftXS